ผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน

จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2555

กำหนดการจัดโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555

ผลผลิต : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน ในจังหวัดปทุมธานี

| ที่ | ชื่อโครงการ | หัวหน้ารับผิดชอบหลักสูตร | จำนวนผู้เข้าอบรม | สถานที่ | งบประมาณ | วันที่ทำโครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ดินผสมและปุ๋ยหมักชีวภาพ | รศ.ดร.ดนัย วรรณวนิช | 32 คน | ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จ.ปทุมธานี | 25,100 | 1-2 พฤษภาคม 2555 |
| 2. | เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด และเยลลี่สมุนไพร | ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ | 32 คน | ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จ.ปทุมธานี | 22,950 | 3-4 พฤษภาคม 2555 |
| 3. | การขยายพันธุ์พืช | อาจารย์สวัสดิ์ พิมสุวรรณ | 32 คน | ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จ.ปทุมธานี | 22,950 | 10-11 พฤษภาคม 2555 |
| 4. | การจัดสวนถาด-สวนแก้ว | อาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์ | 35 คน | ศูนย์ฟื้นคนงาน จ.ปทุมธานี | 21,950 | 14-15 พฤษภาคม 2555 |
| 5. | การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน | ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล | 35 คน | เทศบาลตำบลหนองเสือ | 23,450 | 17-18 พฤษภาคม 2555 |
| 6. | การเลี้ยงปลาสวยงาม | ผศ.สมใจ เปรมสมิทธิ์ | 41 คน | ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จ.ปทุมธานี | 22,950 | 21-22 พฤษภาคม 2555 |
| 7. | การเพาะเห็ดเพื่อการค้า | ผศ.วิทยา ทวีนุช | 33 คน | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 22,450 | 23-24 พฤษภาคม 2555 |
| 8. | การจัดการฟาร์มแพะเบื้องต้น | อาจารย์ชาติชาย โยเหลา | 30 คน | ชุมชนสวนพริกไทย | 14,700 | 25 พฤษภาคม 2555 |
|  |  |  |  | ยอดรวม | 176,500 |  |

ซึ่งในโครงการประจำปีงบประมาณ 2555 นั้น ทางแผนกบริการวิชาการ ได้จัดทำหลักสูตรขึ้นมาทั้งหมด 8 หลักสูตร บัดนี้การดำเนินโครงการได้เสร็จสิ้นแล้ว

ผลการดำเนินงานโครงการ “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน

ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2555 “โครงการการทำเบเกอรี่”

ณ องค์การบริหารสวนตำบลลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

กำหนดการจัดโครงการ

ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2555

ผลผลิต : การให้บริการทางวิชาการ

| ที่ | ชื่อโครงการ | หัวหน้ารับผิดชอบหลักสูตร | งบประมาณ | วันที่ดำเนินโครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | การทำเบเกอรี่ | อาจารย์สุภาพร ร่มโพธิ์ไทร | 67,100 | 13-14 มิถุนายน 2555 |

เดิมกำหนดวันจัดโครงการ 18-19 เมษายน 2555 เลื่อนกำหนดเป็น 10-11 พฤษภาคม 2555 และขอเลื่อนจาก 10-11 พฤษภาคม 2555 เป็น 13-14 มิถุนายน 2555

ซึ่งขณะนี้โครงการ 84 หมู่บ้าน กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจำปีงบประมาณ 2555

กำหนดการจัดโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

| ที่ | ชื่อโครงการ | หัวหน้ารับผิดชอบหลักสูตร | จำนวนผู้เข้าอบรม | สถานที่ | งบประมาณ | วันที่ทำโครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อการผลิตไซเลจคุณภาพสูง | ผศ.ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ | - | - | 60,000 | - |
| 2. | เทคโนโลยีการผลิตอาหารกระป๋อง | ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ | 40 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 60,000 | 19-20 และ26-27 ก.ค.55 |
| 3. | ผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากผักและผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม | ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ | 40 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 60,000 | 5-6 และ 9-10 ก.ค.55 |
| 4. | เบเกอรี่เชิงพาณิชย์ | ผศ.ประดิษฐ์ คำหนองไผ่ | 30 | สำนักงานเทศบาลตำบลลำลูกกา | 45,000 | 29-31 พ.ค. 55 |

ซึ่งในโครงการประจำปีงบประมาณ 2555 นั้น อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ