## ปี 52
แผนการดำเนินงาน แผนกวิจัย สกอ. (SAR/2551)
ประจำปีการศึกษา 2552
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จุดที่ควรพัฒนาตามคำแนะนำ | แผนงาน/แนวทางปฏิบัติ | มาตรฐาน | ดัชนี | ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ 4
1. ควรสนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย | 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ แหล่งทุน | 1. ติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ | - จำนวนบุคคลที่ได้รับทุนสนับสนุน | - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ภายนอกมากขึ้น | จากภายนอก | คณาจารย์ทั่วไปทราบ | จากภายนอก | - ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม
|  | 2. จัดส่งเอกสารให้หัวหน้าสาขา | - จำนวนงบประมาณที่ได้รับจาก
|  | แจ้งเวียนให้อาจารย์ทุกท่านใน | หน่วยงานภายนอก
สาขาทราบ
2. ควรพิจารณาหาแนวทางให้อาจารย์แจ้ง | 1. รณรงค์ให้อาจารย์ทุกท่านแจ้งข้อมูล | 1. ทำแบบสอบถามอาจารย์ทุกท่าน | - จำนวนแบบสอบถามที่อาจารย์ | - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ข้อมูลวิจัยและการใช้ประโยชน์ให้ | หลักฐานการทำงานวิจัยให้คณะฯทราบ | ให้กรอกข้อมูลงานวิจัย | ให้ข้อมูล | - ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม
ครบถ้วน และจัดเก็บอย่างมีระบบ |  | 2. เสนอให้ใช้ผลงานด้านการวิจัย | - ฐานข้อมูลงานวิจัย
ร่วมกับการประเมินความดี
ความชอบ
แผนการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2552
แผนกวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่ | กิจกรรม | ปี 2551
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1 | จัดทำแผนการดำเนินงานแผนกวิจัยประจำปี 2552
2 | ตรวจข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณประจำปี 2553
3 | แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยประจำปี 2552 ดำเนินการ
ขออนุมัติดำเนินโครงการและทำสัญญรับทุน
4 | เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยส่งแผนกแผน
5 | ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัย
6 | ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
7 | แต่งตั้งกรรมการบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
8 | ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
9 | แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย คัดเลือกนักวิจัยดีเด่น และคัดกรอง
งานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8
10 | ประกาศรับโครงการวิจัยขอรับทุนสนับสนุนจากเงิน
งบประมาณรายได้ของคณะฯ
11 | คณะกรรมการวิจัยพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้
12 | ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2554
13 | จัดทำโครงการนักวิจัยพบผู้ประกอบการ
14 | คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้งานวิจัยฯ คัดกรองงานวิจัยที่
ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
15 | รวบรวมข้อมูลงานวิจัย เพื่อทำ กพร.รอบ 12 เดือน
16 | แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยงบประมาณปี 2552 ขอยือเวลาดำเนิน
โครงการ
แผนการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2552
แผนกวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่ | กิจกรรม | ปี 2551
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1 | จัดทำแผนการดำเนินงานแผนกวิจัยประจำปี 2552
2 | ตรวจข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณประจำปี 2553
3 | แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยประจำปี 2552 ดำเนินการ
ขออนุมัติดำเนินโครงการและทำสัญญรับทุน
4 | เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยส่งแผนกแผน
5 | ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัย
6 | ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
7 | แต่งตั้งกรรมการบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
8 | ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
9 | แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย คัดเลือกนักวิจัยดีเด่น และคัดกรอง
งานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8
10 | ประกาศรับโครงการวิจัยขอรับทุนสนับสนุนจากเงิน
งบประมาณรายได้ของคณะฯ
11 | คณะกรรมการวิจัยพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้
12 | ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2554
13 | จัดทำโครงการนักวิจัยพบผู้ประกอบการ
14 | คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้งานวิจัยฯ คัดกรองงานวิจัยที่
ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
15 | รวบรวมข้อมูลงานวิจัย เพื่อทำ กพร.รอบ 12 เดือน
16 | แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยงบประมาณปี 2552 ขอยือเวลาดำเนิน
โครงการ

## ปี 53
แผนการดำเนินงานประจำปี 2553
แผนกวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่ | กิจกรรม | ปี 2552 |  |  | ปี 2553 | [8 empty] | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดทำแผนการดำเนินงานแผนกวิจัยประจำปี 2553 | [12 empty] | แผนกวิจัย
2 | ตรวจข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณประจำปี 2554 | [12 empty] | แผนกวิจัย
3 | แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยประจำปี 2553 ดำเนินการ | [12 empty] | แผนกวิจัย
ขออนุมัติดำเนินโครงการและทำสัญญรับทุน
4 | เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยส่งแผนกแผน | [12 empty] | แผนกวิจัย
5 | ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัย | [12 empty] | แผนกวิจัย
6 | ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย | [12 empty] | แผนกวิจัย
7 | แต่งตั้งกรรมการบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ | [12 empty] | แผนกวิจัย
8 | ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย | [12 empty] | แผนกวิจัย
9 | แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย คัดเลือกนักวิจัยดีเด่น และคัดกรอง | [12 empty] | แผนกวิจัย
งานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8
10 | ประกาศรับโครงการวิจัยขอรับทุนสนับสนุนจากเงิน | [12 empty] | แผนกวิจัย
งบประมาณรายได้ของคณะฯ
11 | คณะกรรมการวิจัยพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ | [12 empty] | แผนกวิจัย
12 | ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2555 | [12 empty] | แผนกวิจัย
13 | จัดทำโครงการนักวิจัยพบผู้ประกอบการ | [12 empty] | แผนกวิจัย
14 | คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้งานวิจัยฯ คัดกรองงานวิจัยที่ | [12 empty] | แผนกวิจัย
ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
15 | รวบรวมข้อมูลงานวิจัย เพื่อทำ กพร.รอบ 12 เดือน | [12 empty] | แผนกวิจัย
16 | แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยงบประมาณปี 2553 ขอยือเวลาดำเนิน | [12 empty] | แผนกวิจัย
โครงการ

## ปี 54
แผนการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2554
แผนกวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่ | กิจกรรม | ปี 2553 |  |  | ปี 2554 | [8 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดทำแผนการดำเนินงานแผนกวิจัยประจำปี 2554 | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
2 | ตรวจข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณประจำปี 2555 | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
3 | แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยประจำปี 2554 ดำเนินการ | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
ขออนุมัติดำเนินโครงการและทำสัญญรับทุน
4 | เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยส่งแผนกแผน | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
5 | ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัย | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
6 | ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
| แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานวิจัย | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
7 | แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัย | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
และงานสร้างสรรค์
8 | แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานวิจัย | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
9 | ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
10 | ประกาศรับโครงการวิจัยขอรับทุนสนับสนุนจากเงิน | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
งบประมาณรายได้ของคณะฯ
11 | คณะกรรมการวิจัยพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
12 | ประกาศรับทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
13 | ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2556 | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
14 | รวบรวมข้อมูลงานวิจัย เพื่อทำ กพร.รอบ 12 เดือน | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
15 | แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยงบประมาณปี 2554 ดำเนินส่งเบิกเอกสาร | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
ให้แล้วเสร็จพร้อมเล่มรายงานผลการวิจัย
16 | แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยงบประมาณปี 2554 ขอยืดเวลาดำเนินการ | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
238779

## ปี 58
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
แผนกวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่ | กิจกรรม | ปี 2560 |  |  | ปี 2561 | [8 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดทำแผนการดำเนินงานแผนกวิจัยประจำปี 2561 | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย | bar: ปี 2560 ต.ค. to ปี 2560 ธ.ค.
2 | ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณประจำปี 2561 | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย | bar: ปี 2560 ต.ค. to ปี 2560 ธ.ค.
3 | แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยประจำปี 2561 ดำเนินการขออนุมัติดำเนินโครงการ | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย | bar: ปี 2560 ต.ค. to ปี 2560 ธ.ค.
4 | ส่งนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยฯและภายนอก | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
5 | ส่งเสริมให้นักวิจัยไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ (ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
6 | ประกาศรับโครงการวิจัยขอรับทุนสนับสนุนจากเงิน | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย | bar: ปี 2561 ม.ค. to ปี 2561 มี.ค.
งบประมาณรายได้ของคณะฯ ประจำปี 2562 | bar: ปี 2561 ม.ค. to ปี 2561 มี.ค.
7 | จัดทำหนังสือขอรับการสนับสนุนรางวัลตีพิมพ์บทความวิชาการให้นักวิจัย จากงบกองทุนส่งเสริมนักวิจัย (อาทิตย์สุดท้ายของทุกเดือน) | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย | bar: ปี 2561 ม.ค. to ปี 2561 ส.ค.
8 | รวบรวมข้อมูลงานวิจัย รอบไตรมาส ที่ 1 | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย | bar: ปี 2560 ต.ค. to ปี 2560 ธ.ค.
รายงานข้อมูลตัวชี้วัด ตาม พ.ร.บ. ประจำ เดือน ต.ค. | bar: ปี 2560 ต.ค. to ปี 2560 ธ.ค.
รายงานข้อมูลตัวชี้วัด ตาม พ.ร.บ. ประจำ เดือน พ.ย. | bar: ปี 2560 ต.ค. to ปี 2560 ธ.ค.
รายงานข้อมูลตัวชี้วัด ตาม พ.ร.บ. ประจำ เดือน ธ.ค. | bar: ปี 2560 ต.ค. to ปี 2560 ธ.ค.
ส่งข้อมูลรายงานตัวชี้วัด รายไตรมาส | bar: ปี 2560 ต.ค. to ปี 2560 ธ.ค.
9 | รวบรวมข้อมูลงานวิจัย รอบไตรมาส ที่ 2 | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย | bar: ปี 2561 ม.ค. to ปี 2561 มี.ค.
รายงานข้อมูลตัวชี้วัด ตาม พ.ร.บ. ประจำ เดือน ม.ค. | bar: ปี 2561 ม.ค. to ปี 2561 มี.ค.
รายงานข้อมูลตัวชี้วัด ตาม พ.ร.บ. ประจำ เดือน ก.พ. | bar: ปี 2561 ม.ค. to ปี 2561 มี.ค.
รายงานข้อมูลตัวชี้วัด ตาม พ.ร.บ. ประจำ เดือน มี.ค. | bar: ปี 2561 ม.ค. to ปี 2561 มี.ค.
ส่งข้อมูลรายงานตัวชี้วัด รายไตรมาส | bar: ปี 2561 ม.ค. to ปี 2561 มี.ค.
10 | รวบรวมข้อมูลงานวิจัย รอบไตรมาส ที่ 3 | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย | bar: ปี 2561 ม.ค. to ปี 2561 มี.ค.
รายงานข้อมูลตัวชี้วัด ตาม พ.ร.บ. ประจำ เดือน เม.ย. | bar: ปี 2561 เม.ย.
รายงานข้อมูลตัวชี้วัด ตาม พ.ร.บ. ประจำ เดือน พ.ค. | bar: ปี 2561 พ.ค.
รายงานข้อมูลตัวชี้วัด ตาม พ.ร.บ. ประจำ เดือน มิ.ย. | bar: ปี 2561 มิ.ย.
ส่งข้อมูลรายงานตัวชี้วัด รายไตรมาส | bar: ปี 2561 เม.ย. to ปี 2561 มิ.ย.
10 | รวบรวมข้อมูลงานวิจัย รอบไตรมาส ที่ 4 | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย | bar: ปี 2561 เม.ย. to ปี 2561 มิ.ย.
รายงานข้อมูลตัวชี้วัด ตาม พ.ร.บ. ประจำ เดือน ก.ค. | bar: ปี 2561 ก.ค.
รายงานข้อมูลตัวชี้วัด ตาม พ.ร.บ. ประจำ เดือน ส.ค. | bar: ปี 2561 ส.ค.
รายงานข้อมูลตัวชี้วัด ตาม พ.ร.บ. ประจำ เดือน ก.ย. | bar: ปี 2561 ส.ค.
ส่งข้อมูลรายงานตัวชี้วัด รายไตรมาส | bar: ปี 2561 ก.ค. to ปี 2561 ส.ค.
11 | แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย | bar: ปี 2561 เม.ย.
12 | ประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย | bar: ปี 2561 พ.ค. to ปี 2561 มิ.ย.
ครั้งที่ 6" (ASTC 2018) | bar: ปี 2561 พ.ค. to ปี 2561 มิ.ย.
13 | จัดโครงการอบรมนักวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย | bar: ปี 2561 ก.ค.
14 | ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายจ่ายปี 2562 | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย | bar: ปี 2561 พ.ค. to ปี 2561 ส.ค.
15 | ประกาศรับทุนวิจัย อพ.สธ. ปีงบประมาณ 2562 | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย | bar: ปี 2561 พ.ค. to ปี 2561 ส.ค.
16 | ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณที่ผ่านมา | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย | bar: ปี 2561 มิ.ย. to ปี 2561 ส.ค.
17 | แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยงบประมาณปี 2560-2561 ดำเนินส่งเบิกเอกสาร | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย | bar: ปี 2561 มิ.ย. to ปี 2561 ส.ค.
ให้แล้วเสร็จพร้อมเล่มรายงานผลการวิจัย | bar: ปี 2561 มิ.ย. to ปี 2561 ส.ค.
18 | แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยงบประมาณปี 2560-2561 ขอขยายเวลาดำเนินการ | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย | bar: ปี 2561 มิ.ย. to ปี 2561 ส.ค.
19 | ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยนักวิจัยใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2561 | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย | bar: ปี 2561 ก.ค. to ปี 2561 ส.ค.
20 | แจ้งรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ รายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย | bar: ปี 2561 ส.ค.
21 | ประกาศรับทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย | bar: ปี 2561 ส.ค. to ปี 2561 ก.ย.
22 | ประกาศส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและ | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย | bar: ปี 2561 ส.ค. to ปี 2561 ก.ย.
สนับสนุนการวิจัย (ในปีงบประมาณถัดไป) | bar: ปี 2561 ส.ค. to ปี 2561 ก.ย.
23 | ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไข) เพื่อขอรับการสนับสนุน | [12 empty] | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย | bar: ปี 2561 ส.ค. to ปี 2561 ก.ย.
งบประมาณประจำปี 2562 (ส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี) | bar: ปี 2561 ส.ค. to ปี 2561 ก.ย.

## ปฏิทิน 58
ปฏิทินการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558
แผนกวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่ | เดือน | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ
1 | ต.ค.-พ.ย.2557 | จัดทำแผนการดำเนินงานแผนกวิจัยประจำปี 2558 | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
2 | ต.ค.-พ.ย.2557 | ตรวจข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณประจำปี 2559 | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
3 | ต.ค.-ธ.ค. 2557 | แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยประจำปี 2558 ดำเนินการขออนุมัติ | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
ดำเนินโครงการและทำสัญญรับทุน
4 | เม.ย.-ก.ค. 2558 | เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยส่งแผนกแผนงาน | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
5 | เม.ย.-ก.ค. 2558 | เสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย (ภาคผนวก ข) | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
6 | ธ.ค. 2557-ก.ย 2558 | ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัย | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
7 | มี.ค.-พ.ค. 2558 | ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
8 | ต.ค.-ธ.ค. 2557 | แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานวิจัย | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
9 | มี.ค.-ก.ค. 2558 | แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัย | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
และงานสร้างสรรค์
10 | มี.ค.-ก.ค. 2558 | แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานวิจัย | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
11 | เม.ย.-ส.ค. 2558 | ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
12 | ก.พ.-พ.ค 2558 | ประกาศรับโครงการวิจัยขอรับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณรายได้ | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
ของคณะฯ ประจำปี 2559
13 | เม.ย.-พ.ค. 2558 | คณะกรรมการวิจัยพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
14 | มิ.ย.-ก.ค. 2558 | ประกาศรับทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
15 | ก.ค.-ส.ค. 2558 | ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2560 | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
16 | ก.ค.-ส.ค. 2558 | รวบรวมข้อมูลงานวิจัย รอบ 12 เดือน | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
17 | มิ.ย.-ส.ค. 2558 | แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยงบประมาณปี 2558 ดำเนินส่งเบิกเอกสาร | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
ให้แล้วเสร็จพร้อมเล่มรายงานผลการวิจัย
18 | มิ.ย.-ก.ย. 2558 | แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยงบประมาณปี 2558 ขอขยายเวลาดำเนินการ | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
19 | ส.ค.-ก.ย. 2558 | ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (ฉบับปรับแก้ไข) เพื่อขอรับการสนับสนุน | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
งบประมาณประจำปี 2560 (ส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี)
20 | ต.ค. 2557- พ.ค. 2558 | ประชุมวิชาการระดันานาชาติ The 6th ICERD | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
21 | ต.ค. 2557- พ.ค. 2558 | ประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน | ฝ่ายวิชาการและวิจัย/แผนกวิจัย
ครั้งที่ 3" (ASTC 2015)